## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 玉林市三和水库除险加固工程（自治区一般债资金） |  |  | 项目编码 | 450900240450300008878
项目实施单位 |  | 503017-玉林市苏烟水库水电管理中心 |  |  | 主管部门 | 503-水利部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 2263 | 2263 | 882.2582 | 38.99%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 263.0 | 263.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 1000.0 | 1000.0 | 441.1291 | 44.11%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 1000.0 | 1000.0 | 441.1291 | 44.11%
年度绩效目标 |  | 按时完成资金支付。
自评得分（满分100分） |  |  | 82.72 |  | 预算执行（10分） | 3.8986
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 开展除险加固水库、水闸数量 |  | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 无
|  | 质量指标 | 年度工程质量合格率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 截止2024年度，投资完成比例 |  | ＝100% | 10 | 44.11 | 4.41 | 无 | 因优先使用国债支付，导致一般债支付较少，预计2025年完成支付。
|  | 成本指标 | 自治区补助资金不超过成本控制数 |  | ＝1000万元 | 10 | 441.13 | 4.41 | 无 | 因优先使用国债支付，导致一般债支付较少，预计2025年完成支付。
| 效益指标 | 经济效益 | 基本实现经济效益目标的项目比例 |  | ≥80% | 15 | 80 | 15 | 无
|  | 可持续影响 | 已建工程是否良性运行 |  | 是 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 无
自评分析 | 全年目标完成情况 | 因优先使用国债支付，导致一般债支付较少，预计2025年完成支付。
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题