## Sheet1
2024年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 自治区财政水利发展资金河长制建设 |  |  | 项目编码 | 450900240450300008036
项目实施单位 |  | 503001-玉林市水利局 |  |  | 主管部门 | 503-水利部门
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 40 |  | 0 | 40 | 17.675 | 44.19%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 40.0 |  | 0.0 | 40.0 | 17.675 | 44.19
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 按进度推进水利工作
自评得分（满分100分） |  |  | 94.42 |  | 预算执行（10分） | 4.4188
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成“四乱”问题整治销号率（%） |  | ≥95% | 10 | 100 | 10 | 已完成“四乱”问题整治13项，销号率达100%
|  |  | 开展河湖长制专题培训次数（次） |  | ＝2次 | 10 | 2 | 10 | 已开展河长制主题宣传培训活动2次
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 工程经过水利局组织专家组的验收
|  | 时效指标 | 截至2024 年底，投资完成比例 |  | ≥80% | 10 | 99 | 10 | 2024年底本项目投资39.87万元，投资完成率达到99%。
|  | 成本指标 | 自治区补助资金不超过成本控制数（万元） |  | ≤40万元 | 10 | 17.67 | 10 | 本项目总投资39.875万元，已支付17.67万元，未支22.2万元
| 效益指标 | 社会效益 | 河长制建设 |  | 有效推进 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 本项目的开展有效推进河长制建设
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众满意度（%） |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 向受益群众发放5份调查问卷，满意度为100%
自评分析 | 全年目标完成情况 | 解决河湖“四乱”问题整治、完善了管理范围界桩公告牌设立、河长公示牌更新维护、河湖长制宣传工作等
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题